## Hoja 1
Nombre del proyecto: | Jardín interior |  |  | Navegador: | Chrome
Descripción: | Tienda de venta en lìnea de pantas de interior |  |  | Versión: | 123.0.6312.86
Escrito por: | Alejandra Yapur |  |  | Fecha: | 2024-03-29
Probado por: | Alejandra Yapur
Prueba | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado
1 | 2024-03-28 | Iniciar sesión | Inicia sesión, aparecen opciones adicionales y el nombre de usuario en la barra de navegación | Inicia sesión, aparecen opciones adicionales y el nombre de usuario en la barra de navegación | TRUE
2 | 2024-03-28 | Cambiar el avatar | Click en la imagen de perfil, direcciona a la página para cambiar avatar, selección de archivo, actualización de avatar, nueva imagen de avatar aparece al lado del nombre de perfil en la barra de navegación | Click en la imagen de perfil, direcciona a la página para cambiar avatar, selección de archivo, actualización de avatar, nueva imagen de avatar aparece al lado del nombre de perfil en la barra de navegación | TRUE
3 | 2024-03-28 | Cerrar sesión | Cierra sesión, dirige a la página de cierre de sesión con el mensaje correspondiente. Desaparecen las opciones adicionales de la barra de navegación y aparecen los botones Loguearse y Resgistrarse | Cierra sesión, dirige a la página de cierre de sesión con el mensaje correspondiente. Desaparecen las opciones adicionales de la barra de navegación y aparecen los botones Loguearse y Resgistrarse | TRUE
4 | 2024-03-28 | Registrarse | Hacer clic en el botón registrarse, dirige al formulario correspondiente. Crea usuario | Hacer clic en el botón registrarse, dirige al formulario correspondiente. Crea usuario | TRUE
5 | 2024-03-28 | Crear una orden | Ir a Ordenes, hacer clic en el +, dirige al formulario de ordenes, completarlo y que se agregue a la base de datos | Ir a Ordenes, hacer clic en el +, dirige al formulario de ordenes, completarlo y que se agregue a la base de datos | TRUE
6 | 2024-03-29 | Eliminar una orden | Hacer clic en una orden ya creada y comprobar que desaparezca de la base de datos | Hacer clic en una orden ya creada y comprobar que desaparezca de la base de datos | TRUE
7 | 2024-03-29 | Agregar un cliente | Ir a Clientes, hacer clic en el +, dirige al formulario de clientes, completarlo y que se agregue a la base de datos | Ir a Clientes, hacer clic en el +, dirige al formulario de clientes, completarlo y que se agregue a la base de datos | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE